KorPIX

파일럿 프로젝트 유스케이스

AI Node PC 하드웨어 Trust Terminal 전환

Pilot Use Case UC-005

Version 0.1  ·  2026년 초안  ·  UC-001~004 파일럿 완료 후 진행

Software Emulator  →  Hardware Trusted Execution Environment

1. 유스케이스 개요

| UC ID | UC-005 · AI Node PC 하드웨어 Trust Terminal 전환 파일럿 |
| --- | --- |
| 전제 조건 | UC-001~004 파일럿 4종 KPI 달성 완료 |
| 분류 | 소프트웨어 에뮬레이터 → 전용 하드웨어(TPM+NPU+PQC) Trust Terminal 전환 |
| 목적 | KorPIX 아키텍처의 소프트 구현을 실제 물리 단말(AI Node PC)에 이식·검증 |
| 파일럿 기간 | 16주 (4개월) · EVT → DVT → PVT 3단계 하드웨어 개발 주기 |
| 참여 규모 | HW 파트너 1개사 · 내부 개발팀 · UC-001~004 검증팀 (KPI 재비교) |
| 핵심 HW 요소 | TPM 2.0 · NPU (온디바이스 AI) · PQC 하드웨어 가속 · Secure Boot · TEE |
| 목표 인증 | CC EAL4+ 인증 준비 · FIPS 140-3 암호 모듈 인증 준비 |

UC-001~004에서 소프트웨어로 검증된 KorPIX의 세 핵심 시스템(Trust Terminal · Policy Engine · Audit Network)을 이제 실제 물리 하드웨어에 이식합니다. 이것이 사업계획서에서 제안한 '개인화된 AI Node PC'의 첫 번째 실물 구현 단계입니다.

소프트웨어 에뮬레이터는 기능은 동일하지만 하드웨어 수준의 물리 보안(키 탈취 불가·부팅 무결성·변조 감지)을 제공하지 못합니다. UC-005는 이 gap을 메우는 전환 파일럿입니다. 소프트웨어 구현체와 하드웨어 구현체의 KPI를 직접 비교해 성능·보안·전력 효율 세 축에서 하드웨어 우위를 수치로 증명하는 것이 최종 목표입니다.

UC-005는 기능 검증이 아닌 '하드웨어 전환 검증'입니다. 모든 기능은 UC-001~004에서 이미 검증됐습니다. 이번에는 동일한 기능이 실제 물리 단말에서 더 안전하고, 더 빠르고, 더 낮은 전력으로 동작함을 증명합니다.

2. 소프트웨어 에뮬레이터 vs 하드웨어 Trust Terminal

아래 표는 UC-001~004에서 사용한 소프트웨어 구현과 UC-005 하드웨어 구현의 핵심 차이를 보여줍니다. 각 행은 KorPIX 아키텍처의 중요 요소가 하드웨어 전환 시 어떻게 강화되는지를 나타냅니다.

| 구분 | 소프트웨어 에뮬레이터 (UC-001~004) | 하드웨어 Trust Terminal (UC-005) |
| --- | --- | --- |
| 실행 환경 | OS 프로세스 / Docker 컨테이너 | 전용 하드웨어 + TEE (Trusted Execution Environment) |
| 보안 칩 | 소프트웨어 시뮬레이션 | TPM 2.0 물리 칩 탑재 (펌웨어 레벨 격리) |
| 암호 연산 | 소프트웨어 PQC 라이브러리 | TPM 하드웨어 가속 + NPU PQC 오프로딩 |
| 키 보관 | OS 키스토어 (탈취 가능) | TPM Sealed Storage (물리 접근 시 자동 삭제) |
| 부팅 신뢰 | OS 수준 검증만 | Secure Boot → Measured Boot → Remote Attestation |
| AI 실행 | 범용 CPU 소프트 실행 | NPU 전용 추론 엔진 (온디바이스 격리 실행) |
| 감사 기록 | 파일 시스템 로그 | TPM PCR 기반 변조 불가 하드웨어 로그 |
| 물리 공격 방어 | 없음 | Tamper-evident 하우징 + 물리 침투 감지 센서 |
| 인증 수준 | 소프트 인증 (신뢰 낮음) | CC EAL4+ / FIPS 140-3 하드웨어 인증 목표 |

보안 칩(TPM)이 탑재되면 Private Key가 하드웨어 경계 밖으로 절대 노출되지 않습니다. 소프트웨어 구현에서는 OS 수준에서 키 탈취가 이론적으로 가능하지만, TPM Sealed Storage는 칩 외부로 키 원본이 나오지 않으므로 루트킷이나 OS 취약점을 통한 공격이 근본적으로 차단됩니다.

3. AI Node PC 하드웨어 아키텍처

사업계획서에서 제안한 AI Node PC의 핵심 구성 요소(CPU+NPU · GPU Slot · TPM+PQC · NVMe · AI Agent SW)를 KorPIX Trust Terminal 관점에서 구체적인 기술 스펙으로 정의합니다.

3.1 하드웨어 레이어 구조 (4계층)

| 계층 | 구성 요소 | 역할 | KorPIX 연결 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 — 보안 하드웨어 | TPM 2.0 칩 + Tamper Sensor | 키 보관 · 부팅 측정 · 물리 침투 감지 | Trust Terminal 신뢰 루트 (Root of Trust) |
| L2 — 격리 실행 | TEE (OP-TEE / ARM TrustZone) | Policy Engine 격리 실행 · 키 연산 보호 | Policy Engine 보안 경계 |
| L3 — AI 연산 | NPU (온디바이스 추론) + GPU Slot | AI 모델 추론 · PQC 연산 가속 | AI Agent Runtime + PQC 서명 |
| L4 — 저장 / 통신 | NVMe (암호화 스토리지) + 네트워크 | 감사 로그 저장 · Audit Network 통신 | Audit Network 연결 |

3.2 L1 — TPM 2.0 보안 칩 상세 스펙

| TPM 2.0 (Trusted Platform Module) — 신뢰 루트 |  |
| --- | --- |
| 규격 | TCG TPM 2.0 (ISO/IEC 11889) · 펌웨어 독립 실행 |
| 지원 알고리즘 | RSA-2048 · ECC P-256 · SHA-256/384 · HMAC · AES-256 |
| PQC 확장 | CRYSTALS-Kyber (키 캡슐화) · CRYSTALS-Dilithium (디지털 서명) 소프트 레이어 연동 |
| PCR 레지스터 | 24개 PCR (Platform Configuration Register) — 부팅 측정값 저장 |
| Sealed Storage | PCR 상태와 바인딩된 키 저장 — 부팅 무결성 변조 시 키 자동 잠금 |
| 키 계층 | SRK(Storage Root Key) → AIK(Attestation Identity Key) → 애플리케이션 키 |
| 통신 인터페이스 | SPI / I2C · TPM2 TSS(Software Stack) · tpm2-tools 연동 |
| 물리 보안 | Tamper-evident 패키징 · 전압·온도 이상 감지 시 키 소거 |
| 인증 목표 | FIPS 140-3 Level 2 · CC EAL4+ |

3.3 L2 — TEE (Trusted Execution Environment) 구성

| TEE — Policy Engine 격리 실행 환경 |  |
| --- | --- |
| TEE 구현체 | OP-TEE (Open Portable TEE) · ARM TrustZone 기반 |
| 보안 세계 격리 | Normal World (일반 OS) / Secure World (TEE) 완전 메모리 분리 |
| TA 구조 | Trusted Application — Policy Engine · Key Manager · Audit Signer 각각 독립 TA |
| 통신 방식 | TEE Client API (GlobalPlatform GP TEE 1.0) · Shared Memory 경유 |
| 메모리 보호 | TrustZone Address Space Controller (TZASC) · 32MB Secure RAM 전용 할당 |
| 파일 시스템 | Secure Storage (OP-TEE REE FS 암호화) — TEE 내부 데이터 AES-GCM 암호화 |
| 디버그 차단 | Production 환경에서 JTAG/SWD 디버그 포트 하드웨어 퓨즈로 영구 차단 |
| 업데이트 | OTA 펌웨어 업데이트 — TPM 서명 검증 후 TEE 내부에서 적용 |

3.4 L3 — NPU + AI Runtime 구성

| NPU (Neural Processing Unit) — 온디바이스 AI 추론 |  |
| --- | --- |
| NPU 구성 | 전용 NPU 칩 (Qualcomm Hexagon / MediaTek APU / 국산 NPU 후보 검토) |
| 추론 성능 목표 | INT8 기준 10 TOPS 이상 · 배터리 소모 3W 이하 (상시 추론 기준) |
| 지원 프레임워크 | TensorFlow Lite · ONNX Runtime · PyTorch Mobile |
| 격리 실행 | NPU 추론 작업은 TEE Secure World에서 스케줄링 — Normal World OS 접근 차단 |
| 모델 보호 | AI 모델 가중치 AES-256 암호화 저장 · 추론 시 TPM 키로 복호화 |
| Policy Engine AI | Risk Score 예측 모델 NPU 오프로딩 → CPU 부하 70% 절감 목표 |
| PQC 가속 | CRYSTALS-Kyber / Dilithium NPU 가속 연산 — 소프트 대비 5x 성능 목표 |
| GPU Slot 확장 | PCIe Gen4 x4 GPU 슬롯 — 고성능 AI 모델 확장 (LLM 로컬 추론 옵션) |

3.5 L4 — NVMe 암호화 스토리지 구성

| NVMe Encrypted Storage — 감사 데이터 보관 |  |
| --- | --- |
| 스토리지 규격 | NVMe PCIe Gen4 · 512GB 이상 · 읽기 7,000MB/s · 쓰기 6,500MB/s |
| 암호화 방식 | TCG Opal 2.0 Self-Encrypting Drive (SED) · AES-256-XTS 전체 디스크 암호화 |
| 키 관리 | 암호화 키 TPM Sealed Storage에 바인딩 — 단말 분리 시 복호화 불가 |
| 감사 파티션 | 전용 감사 로그 파티션 (100GB) — 일반 OS 파일시스템과 완전 분리 마운트 |
| 쓰기 보호 | 감사 파티션 Write-Once 정책 — 기존 레코드 덮어쓰기 하드웨어 차단 |
| 백업 구조 | 감사 로그 → 로컬 NVMe 1차 저장 → Audit Network 분산 원장 2차 동기화 |
| 내구성 | TBW(Total Bytes Written) 600TB 이상 · 연간 감사 로그 예상 용량 20GB 기준 30년 |
| 보안 삭제 | TCG Sanitize 명령 — 물리 단말 폐기 시 암호화 키 삭제로 데이터 복원 불가 |

4. 부팅 신뢰 체인 (Boot Trust Chain)

하드웨어 Trust Terminal의 가장 중요한 특성은 '부팅 시점부터 모든 소프트웨어가 무결하다'는 것을 증명할 수 있다는 점입니다. 세 단계 부팅 체인이 이를 보장합니다.

| 단계 | 구성 요소 | 동작 내용 | 실패 시 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 — Secure Boot | UEFI Firmware + 서명된 부트로더 | 부트로더 서명을 UEFI DB에 등록된 KorPIX 인증서로 검증 · 미서명 OS 로딩 차단 | 부팅 중단 · TPM PCR 오염 기록 |
| 2단계 — Measured Boot | TPM PCR 레지스터 | 부트로더 → 커널 → TEE → Policy Engine 각 단계 해시를 TPM PCR에 순차 기록 | PCR 값 변경 → Sealed Key 잠금 자동 발동 |
| 3단계 — Remote Attestation | TPM Quote + Audit Network | 단말이 TPM AIK로 서명한 PCR 스냅샷을 Audit Network에 전송 · 원격 검증자가 무결성 확인 | Attestation 실패 → 단말 격리 · 서비스 차단 |

// Remote Attestation — TPM Quote # Remote Attestation 흐름 — TPM Quote 생성 및 검증 (Python 의사 코드) class RemoteAttestationHandler: def generate_quote(self, nonce: bytes) -> AttestationQuote: # TPM에서 현재 PCR 값 + nonce를 AIK로 서명 pcr_values = tpm.read_pcrs(indices=[0,1,2,3,4,7,11,14]) quote_data = tpm.quote(pcr_selection=pcr_values, nonce=nonce) # PCR 0: UEFI Firmware, PCR 4: Boot Manager # PCR 7: Secure Boot state, PCR 11: BitLocker/TEE return AttestationQuote( pcr_values = pcr_values, tpm_quote = quote_data, # AIK 서명 포함 aik_cert = tpm.get_aik_cert(), timestamp = now(), terminal_id = self.terminal_id, ) def verify_quote(self, quote: AttestationQuote, expected_pcrs: dict) -> bool: # 1. AIK 인증서 → KorPIX CA 서명 체인 검증 if not ca_store.verify(quote.aik_cert): return False # 2. TPM Quote 서명 검증 if not quote.aik_cert.verify(quote.tpm_quote): return False # 3. PCR 값 — 알려진 좋은 값과 비교 for pcr_idx, expected in expected_pcrs.items(): if quote.pcr_values[pcr_idx] != expected: audit.log_tamper_event(quote.terminal_id, pcr_idx) return False return True

5. Policy Engine 하드웨어 이식 구현

UC-001~004에서 검증된 Policy Engine 로직을 TEE Secure World 내 Trusted Application(TA)으로 이식합니다. 핵심 원칙은 Risk Score 계산과 결정 로직이 TEE 밖으로 절대 나오지 않는 것입니다.

5.1 TEE Trusted Application 구조

| TA 이름 | 역할 | TEE 메모리 할당 | 외부 인터페이스 |
| --- | --- | --- | --- |
| policy_engine_ta | Risk Score 계산 · 승인 결정 | 8 MB | CA → TA: 행동 요청 / TA → CA: 결정 결과 |
| key_manager_ta | PQC 키 생성·보관·서명 | 4 MB | TA 내부 전용 (외부 직접 접근 불가) |
| audit_signer_ta | Action Record 디지털 서명 생성 | 4 MB | CA → TA: 레코드 해시 / TA → CA: 서명값 |
| attestation_ta | TPM Quote 생성 · PCR 검증 | 2 MB | CA → TA: nonce / TA → CA: TPM Quote |

5.2 TEE 내 Policy Engine TA 핵심 코드

// policy_engine_ta.c (TEE Secure World) // Policy Engine Trusted Application — TEE Secure World (C) // OP-TEE TA 진입점 (GlobalPlatform TEE API 준수) TEE_Result TA_InvokeCommandEntryPoint( void *sess_ctx, uint32_t cmd_id, uint32_t param_types, TEE_Param params[4]) { switch (cmd_id) { case CMD_EVALUATE_RISK: return evaluate_risk_score(params); // Risk Score 계산 case CMD_SIGN_AUDIT_RECORD: return sign_audit_record(params); // 감사 레코드 서명 case CMD_VERIFY_ATTESTATION: return verify_pcr_quote(params); // Remote Attestation default: return TEE_ERROR_NOT_SUPPORTED; } } // Risk Score 계산 — TEE 내부에서만 실행 static TEE_Result evaluate_risk_score( TEE_Param params[4]) { struct ActionRequest *req = params[0].memref.buffer; uint32_t *score_out = params[1].memref.buffer; uint32_t *decision_out = params[2].memref.buffer; uint32_t score = 0; // 1. 행동 유형 기본 점수 (TEE 내 정책 테이블 조회) score += policy_table_lookup(req->action_type); // 2. 금액 기반 점수 score += amount_risk_score(req->amount); // 3. 사용자 정책 — TEE Secure Storage에서 읽기 UserPolicy policy; tee_read_user_policy(req->user_id, &policy); if (req->amount > policy.monthly_limit) score += 30; // 4. 결정 (TEE 밖으로 점수 원본 미노출 — 결정값만 반환) *score_out = score; // 감사 목적으로만 반환 *decision_out = score < 30 ? DECISION_AUTO_APPROVE : score < 60 ? DECISION_USER_CONFIRM : score < 80 ? DECISION_ADMIN_APPROVE : DECISION_DENY; return TEE_SUCCESS; }

5.3 Normal World → TEE 호출 구조 (CA 코드)

# policy_engine_hw_client.py (Normal World CA) # TEE Client Application — Normal World에서 TEE 호출 (Python) # OP-TEE Python 바인딩 또는 C FFI 경유 class PolicyEngineHWClient: TA_UUID = '12345678-1234-1234-1234-policyta001' # TA 고유 UUID def evaluate_action(self, action: ActionRequest) -> PolicyDecision: # TEE 세션 열기 ctx = TEEContext() sess = ctx.open_session(self.TA_UUID) # 공유 메모리에 요청 데이터 복사 shm_in = ctx.allocate_shared_memory(sizeof(ActionRequest)) shm_out = ctx.allocate_shared_memory(sizeof(PolicyResult)) shm_in.write(action.serialize()) # TEE invoke — Secure World에서 Risk 계산 params = [ TEEParam.memref_input(shm_in), TEEParam.memref_output(shm_out), TEEParam.value_output(), # decision enum TEEParam.value_output(), # risk_score (감사용) ] ret = sess.invoke_command(CMD_EVALUATE_RISK, params) if ret != TEE_SUCCESS: raise TEEInvocationError(f'Policy Engine TA 오류: {ret}') result = PolicyResult.deserialize(shm_out.read()) # TEE 세션 닫기 — Secure World 메모리 정리 sess.close() ctx.finalize() return result

6. Audit Network 하드웨어 연동

소프트웨어 환경에서는 감사 기록이 파일 시스템에 저장되어 OS 권한을 가진 공격자가 수정 가능했습니다. 하드웨어 환경에서는 TPM PCR 기반 하드웨어 로그와 NVMe Write-Once 파티션이 결합되어 물리적 수준의 불변성을 보장합니다.

6.1 하드웨어 감사 기록 파이프라인

| 단계 | 위치 | 처리 내용 | 불변성 보장 수단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 생성 | TEE — audit_signer_ta | Action Record 직렬화 → TPM AIK 서명 생성 | TEE 격리 + TPM 하드웨어 서명 |
| 1차 저장 | NVMe 감사 파티션 | 서명된 레코드 Write-Once 파티션에 순차 저장 | 하드웨어 쓰기 보호 + AES-256 암호화 |
| PCR 기록 | TPM PCR[14] | 감사 파티션 최신 블록 해시를 TPM PCR에 extend | TPM 하드웨어 — PCR 값 되돌리기 불가 |
| 2차 동기화 | Audit Network | 원격 분산 원장에 비동기 복제 (5분 배치) | 블록체인형 해시 체인 + 다중 노드 |
| 검증 | Attestation TA | PCR 값 + NVMe 블록 해시 일치 여부 주기 확인 | TPM Quote 기반 무결성 증명 |

6.2 TPM PCR 기반 감사 로그 확장

// tpm_audit_extend.c // TPM PCR Extend — 감사 블록 해시를 TPM에 기록 (C) // PCR[14]을 KorPIX 감사 전용 레지스터로 예약 #define KORPIX_AUDIT_PCR 14 int korpix_extend_audit_pcr(const uint8_t *block_hash, size_t hash_len) { ESYS_CONTEXT *esys_ctx; TSS2_RC rc; // TPM2 Software Stack 초기화 rc = Esys_Initialize(&esys_ctx, NULL, NULL); if (rc != TSS2_RC_SUCCESS) return -1; // PCR Extend — 새 블록 해시를 PCR[14]에 연속 반영 // PCR_new = SHA256(PCR_current ¦¦ block_hash) // → PCR 값을 이전 상태로 되돌리는 것이 물리적으로 불가능 TPML_DIGEST_VALUES digests = { .count = 1, .digests[0].hashAlg = TPM2_ALG_SHA256, }; memcpy(digests.digests[0].digest.sha256, block_hash, hash_len); rc = Esys_PCR_Extend(esys_ctx, KORPIX_AUDIT_PCR, // PCR 인덱스 ESYS_TR_PASSWORD, ESYS_TR_NONE, ESYS_TR_NONE, &digests); Esys_Finalize(&esys_ctx); return (rc == TSS2_RC_SUCCESS) ? 0 : -1; }

7. PQC (양자내성암호) 하드웨어 가속 구현

소프트웨어 PQC는 CPU 부하가 높아 실시간 서비스에 제약이 있습니다. UC-005에서는 NPU와 전용 암호 가속기를 활용하여 PQC 연산 성능을 5배 이상 향상하는 것이 목표입니다.

7.1 PQC 알고리즘 및 성능 목표

| 알고리즘 | 용도 | SW 처리 시간 | HW 목표 시간 | 가속 방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRYSTALS-Kyber-768 | 키 캡슐화 (KEM) — Audit Network 통신 암호화 | 12 ms (CPU 단독) | 2 ms 이하 | NPU NTT 연산 오프로딩 |
| CRYSTALS-Dilithium3 | 디지털 서명 — Action Record 서명 | 18 ms (CPU 단독) | 3 ms 이하 | NPU 다항식 연산 + TPM 서명 |
| SPHINCS+-SHA256 | 해시 기반 서명 — 장기 보존 레코드 서명 | 250 ms (CPU 단독) | 50 ms 이하 | SHA-256 하드웨어 가속기 활용 |
| AES-256-GCM | NVMe 감사 스토리지 암호화 | 1 ms 이하 | 0.1 ms 이하 | AES-NI 하드웨어 명령어 세트 |

7.2 NPU PQC 오프로딩 구조

// pqc_hw_signer.c (TEE + NPU 연동) // PQC NPU 오프로딩 — Dilithium3 서명 생성 (C, TEE 내부) // NPU를 다항식 연산(NTT) 가속기로 활용 typedef struct { npu_handle_t npu; // NPU 디바이스 핸들 tpm_handle_t tpm; // TPM 핸들 (최종 키 서명) } PQCSigner; int pqc_dilithium_sign_hw( PQCSigner *signer, const uint8_t *message, size_t msg_len, uint8_t *sig_out, size_t *sig_len) { // 1. 메시지 해시 (CPU — SHA3-256) uint8_t mu[64]; sha3_256(message, msg_len, mu); // 2. NTT (Number Theoretic Transform) — NPU 오프로딩 // Dilithium의 핵심 연산(다항식 곱셈)을 NPU에 위임 poly_vec_t w1, cs1, cs2; npu_submit_ntt(signer->npu, mu, sizeof(mu), &w1); // 비동기 제출 npu_wait_complete(signer->npu, NPU_TIMEOUT_MS); // 완료 대기 npu_get_result(signer->npu, &w1); // 3. 거부 샘플링 (CPU — 연산량 적음) int retry = 0; while (retry++ < MAX_REJECTION) { if (dilithium_make_hint(&w1, &cs1, &cs2)) break; } // 4. 최종 서명 패킹 (CPU) dilithium_pack_sig(sig_out, sig_len, &w1, &cs2); // 5. TPM으로 서명에 추가 인증 도장 (HW 신뢰 루트 연결) tpm_certify(signer->tpm, sig_out, *sig_len); return 0; }

8. 소프트웨어 → 하드웨어 전환 검증 프로토콜

UC-001~004의 소프트웨어 구현과 UC-005 하드웨어 구현이 기능적으로 완전히 동일하게 동작하는지 확인하는 전환 검증 프로토콜을 정의합니다.

| 검증 항목 | SW 기준값 | HW 목표값 | 검증 방법 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risk Score 동일성 | SW 계산값 | HW TEE 계산값 | 동일 입력 1,000건 비교 | 100% 일치 |
| Action Record 호환성 | SW 직렬화 형식 | HW 직렬화 형식 | 상호 역직렬화 검증 | 필드 100% 호환 |
| PQC 서명 검증 | SW 서명 (liboqs) | HW NPU 서명 | SW 검증기로 HW 서명 검증 | 모든 서명 검증 통과 |
| 감사 해시 체인 | SW SHA-256 체인 | TPM PCR + NVMe | 체인 연속성 검증 | 체인 단절 0건 |
| 처리 속도 | SW 평균 응답 시간 | HW 평균 응답 시간 | 동일 시나리오 100회 실행 | HW가 2배 이상 빠름 |
| PQC 연산 속도 | SW PQC 처리 시간 | HW NPU 처리 시간 | 서명 생성 1,000회 측정 | HW가 5배 이상 빠름 |
| 전력 소모 | SW CPU 소모 전력 | HW 전체 소모 전력 | 동일 부하 30분 측정 | HW가 40% 이상 절감 |
| Attestation 유효성 | 해당 없음 | TPM Quote 유효 | 원격 검증자 확인 | Attestation 100% 성공 |

9. 하드웨어 개발 단계 및 일정

AI Node PC 하드웨어는 전자제품 양산 표준 개발 주기인 EVT → DVT → PVT 세 단계를 거칩니다. UC-005 파일럿은 EVT와 DVT 완료를 목표로 합니다.

| 단계 | 명칭 | 기간 | 핵심 목표 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVT | Engineering Validation Test | 1~4주 | TPM·NPU 드라이버 포팅 · TEE 부팅 확인 · 기본 기능 동작 | TPM PCR 측정 성공 · TEE Hello World 동작 |
| DVT | Design Validation Test | 5~12주 | Policy Engine TA 완전 이식 · PQC 가속 검증 · UC-001~004 재실행 | 전환 검증 프로토콜 8개 항목 통과 |
| PVT | Production Validation Test | 13~24주 (다음 단계) | 양산 설계 완성 · CC EAL4+ 인증 준비 · 50대 필드 테스트 | 인증 기관 제출 준비 완료 |

UC-005 파일럿 16주 세부 일정

| Phase | 기간 | 핵심 작업 | 목표 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 1~4주 | HW 파트너 선정 · EVT 보드 수령 · TPM 드라이버 포팅 · Secure Boot 검증 | EVT 보드 TPM 동작 확인 |
| Phase 2 | 5~8주 | TEE(OP-TEE) 환경 구성 · Policy Engine 포팅 · NPU AI Runtime 통합 | TEE 내 Policy Engine 동작 |
| Phase 3 | 9~12주 | Audit Network 하드웨어 연동 · TPM PCR 기반 감사 로그 · Remote Attestation | HW 감사 기록 무결성 검증 |
| Phase 4 | 13~16주 | UC-001~004 전체 재실행 (HW 환경) · KPI 비교 · 양산 설계 검토 | HW 파일럿 최종 검증 보고서 |

10. KPI 및 성공 기준

| KPI 지표 | SW 기준값 | HW 목표값 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| Policy Engine 응답 시간 | 평균 120 ms | 60 ms 이하 | 동일 시나리오 100회 측정 |
| PQC 서명 생성 시간 | Dilithium 18 ms | 3 ms 이하 | 서명 1,000회 평균 |
| 전력 소모 (상시) | CPU 피크 15W | 전체 5W 이하 | 전력 측정기 30분 평균 |
| Risk Score 정확도 | 100% | 100% | SW/HW 1,000건 비교 |
| 감사 기록 무결성 | 100% | 100% | TPM PCR + 해시 체인 검증 |
| Remote Attestation 성공률 | 해당 없음 | 100% | Attestation 전수 확인 |
| Secure Boot 검증 | 해당 없음 | 100% 통과 | 미서명 OS 로딩 차단 확인 |
| UC-001~004 재실행 호환성 | SW 기준 KPI | 동등 이상 달성 | 동일 시나리오 HW 재실행 |

11. 참여 주체 및 역할

| 역할 | 참여 주체 (후보) | 담당 기능 | 협력 형태 |
| --- | --- | --- | --- |
| HW 설계 주관 | KorPIX 팀 + HW 파트너사 | AI Node PC 보드 설계 · 컴포넌트 선정 · 레이아웃 | 주관 |
| CPU+NPU 공급 | Qualcomm / MediaTek / 국산 | SoC 공급 · NPU SDK · TEE 드라이버 기술 지원 | HW 파트너 |
| TPM 칩 공급 | Infineon / STMicro / ICTK | TPM 2.0 칩 공급 · TSS 드라이버 · 인증 지원 | 부품 파트너 |
| 보안 SW | 보안 기업 | OP-TEE TA 개발 · PQC 라이브러리 최적화 · 보안 검증 | 기술 협력 |
| NVMe 스토리지 | 삼성 / SK하이닉스 | TCG Opal SED NVMe 공급 · 암호화 키 관리 연동 | 부품 파트너 |
| 인증 기관 | KISA / 국제 CC 인증 기관 | CC EAL4+ 인증 준비 지원 · FIPS 140-3 테스트 | 인증 파트너 |
| 검증팀 | UC-001~004 검증팀 | HW 환경에서 UC-001~004 시나리오 재실행 · KPI 비교 | 내부 검증 |

12. 리스크 및 대응 방안

| 리스크 항목 | 발생 가능성 | 영향도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| TPM 드라이버 포팅 실패 | 중간 | 높음 | tpm2-tools + OP-TEE 레퍼런스 보드 선행 검증 · 칩 벤더 기술 지원 계약 |
| TEE-NPU 인터페이스 불안정 | 중간 | 높음 | EVT 단계에서 인터페이스 안정화 검증 · NPU SDK 버전 고정 |
| PQC 성능 목표 미달 | 중간 | 중간 | NPU 오프로딩 비율 조정 · SPHINCS+ → Dilithium 우선 순위 전환 |
| 국산 NPU 생태계 미성숙 | 높음 | 중간 | Qualcomm/MediaTek 검증 완료 후 국산 전환 로드맵 별도 수립 |
| CC EAL4+ 인증 장기화 | 높음 | 중간 | DVT 완료 후 인증 준비 병행 · PVT 단계에서 본격 인증 진행 |
| EVT 보드 납기 지연 | 중간 | 높음 | 대체 레퍼런스 보드(Raspberry Pi + TPM HAT) 병행 개발 |
| 소프트웨어 호환성 충돌 | 낮음 | 중간 | 전환 검증 프로토콜 8개 항목 EVT 완료 즉시 시작 |

13. UC-001~005 시리즈 완성 의미

UC-005 파일럿이 성공하면 KorPIX는 소프트웨어 개념에서 실물 하드웨어 플랫폼으로 전환됩니다. 다섯 개 파일럿이 쌓아온 검증 결과는 다음과 같은 의미를 가집니다.

| 파일럿 | 검증 영역 | 핵심 성과물 | 다음 단계 기여 |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-001 | 개인 결제 자동화 | ActionRecord 표준 · 기본 Policy Engine | 모든 UC의 기반 구조 |
| UC-002 | 투자 자동화 | 고위험 제어 · 서킷 브레이커 · 규제 감사 기록 | 금융 파트너 유치 근거 |
| UC-003 | 기업 구매 승인 | 조직 계층 결재 · ERP 연동 · 다단계 승인 티어 | 엔터프라이즈 사업화 |
| UC-004 | 공공 행정 서비스 | 개인정보 4등급 체계 · 공공 API 게이트웨이 | 정부 파트너십 · 표준 제안 |
| UC-005 | HW Trust Terminal | TPM·TEE·NPU 탑재 실물 단말 · HW 감사 무결성 | AI Node PC 양산 · 컨소시엄 확대 |

UC-005 이후 로드맵

- AI Node PC PVT 및 소규모 양산 (50~100대) — 컨소시엄 파트너사 배포 및 현장 검증

- CC EAL4+ 인증 취득 — 공공기관·금융기관 납품 요건 충족

- KorPIX 컨소시엄 본격 구성 — AI 기업·보안 기업·클라우드·금융·단말 제조·정부 기관 참여

- KorPIX Terminal Standard v1.0 공개 — 타 제조사도 호환 단말을 만들 수 있는 개방형 표준 발표

- AI Node PC 일반 판매 — 개인용 / 기업용 / 공공기관용 SKU 분리 출시

UC-005 완료 시점이 KorPIX 백서에서 말한 '1단계 Architecture 설계'와 '2단계 기술 표준 정의'가 실물로 완성되는 시점입니다. 이때부터 본격적인 컨소시엄(3단계)과 상용 파일럿(4단계) 추진이 가능해집니다.

이 문서는 KorPIX UC-001~004 파일럿 성공 위에 구축된 다섯 번째이자 최종 파일럿 유스케이스 계획서입니다. UC-005 완료가 AI Node PC 실물 구현의 출발점입니다.